## Feuil1
Temps estimé (en UT) | 63.5
Temps estimé (en heures) | 127
Temp passé (en heures) | 8.5
Tâche | Prioritée | Type tâche | Module | Estimation en UT (1 UT = 2hrs) | Temp passé | Statut | Avancement | Developpeur
Création du projet | 0 | Cœur | mws.mc.core | 4 | 3 | Closed | 100% | Micke CORNIER
Systeme de connexion Identity | 1 | Cœur | mws.mc.core | 3 |  | Analysis |  | Micke CORNIER
Rôles | 3 | Cœur | mws.mc.core | 2 |  | Analysis |  | Micke CORNIER
Gestion de modules | 1 | Cœur | mws.mc.core | 3 | 3 | Wip | 50% | Micke CORNIER
Gestion des composants | 1 | Cœur | mws.mc.core | 2 |  | Analysis |  | Micke CORNIER
Gestion de pages | 2 | Cœur | mws.mc.core | 4 |  | Analysis |  | Micke CORNIER
Gestion de navigation (P3) | 3 | Cœur | mws.mc.core | 3 |  | Analysis |  | Micke CORNIER
Gestion du paramétrage des modules (P2 - 10%) | 2 | Cœur | mws.mc.core | 2 | 0.5 | Wip | 10% | Micke CORNIER
Interface module V1 (100%) | 1 | Cœur | mws.mc.module | 0.5 | 1 | Closed | 100% | Micke CORNIER
Composant de démonstration (P1 - 80%) | 1 | Composant | mws.mc.demo | 1 | 1 | Wip | 80% | Micke CORNIER
Gestion du type de rendu des composants : Empty, Card, Modal, Page (P5) | 5 | Cœur | mws.mc.core | 4 |  | Analysis |  | Micke CORNIER
Systeme de communication inter composants (et donc intermodules) (p10) | 10 | Cœur | mws.mc.core | 6 |  | Analysis |  | Micke CORNIER
Base de données mws.mc.article* | 5 | BDD | mws.mc.article | 2 |  | Analysis |  | Micke CORNIER
Composant d'affichage d'un article (P5) | 5 | Composant | mws.mc.article | 2 |  | Analysis |  | Micke CORNIER
Composant d'affichage des articles en vue tuiles infinies (P5) | 5 | Composant | mws.mc.article | 3 |  | Analysis |  | Micke CORNIER
Composant d'affichage des articles en vue table (P6) | 6 | Composant | mws.mc.article | 2 |  | Analysis |  | Micke CORNIER
Composant de recherche d'articles (P7) | 7 | Back Composant | mws.mc.article | 3 |  | Analysis |  | Micke CORNIER
Gestion des Rôles (P8) | 8 | Composant | mws.mc.article | 2 |  | Analysis |  | Micke CORNIER
Composant de saisie d'article (P4) | 4 | Composant | mws.mc.articlemanager | 2 |  | Analysis |  | Micke CORNIER
Composant CRUD article (P7) | 7 | Composant | mws.mc.articlemanager | 2 |  | Analysis |  | Micke CORNIER
Gestion des Rôles (P8) | 8 | Back Composant | mws.mc.articlemanager | 1 |  | Analysis |  | Micke CORNIER
Composant d'affichage de commentaires (pour un artcicle) (p9) | 9 | Composant | mws.mc.articlecomments | 2 |  | Analysis |  | Micke CORNIER
Composant de gestion des commentaires (p9) | 9 | Composant | mws.mc.articlecomments | 2 |  | Analysis |  | Micke CORNIER
Base de données mws.mc.attachment | 9 | BDD | mws.mc.attachment | 1 |  | Analysis |  | Micke CORNIER
Composant d'import de pièeces jointes (p9) | 9 | Composant | mws.mc.attachment | 2 |  | Analysis |  | Micke CORNIER
Composant d'affichage de pièce jointes (p9) | 9 | Composant | mws.mc.attachment | 1 |  | Analysis |  | Micke CORNIER
Documentation Création de Modules / Composants | 10 | Doc | mws | 2 |  | Analysis